## Feuille1
Activités	Date début	Durée	Date de fin
Choix du sujet	10/09/20	7	17/09/20
Recherches documentaires	17/09/20	21	08/10/20
Réécriture des recherches	08/10/20	14	22/10/20
Réalisation du site web	22/10/20	59	21/12/20
Réalisation du poster	29/10/20	47	14/12/20
Rédaction du rapport	18/12/20	4	22/12/20
Préparation de la soutenance	22/12/20	19	10/01/21